**Программа реализации проекта «500+»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Ответственный** | **Школьный показатель реализации** |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  в МБОУ «Казмааульская СОШ». | 01.04.2021 | директор школы . | Создана рабочая группа, утвержден состав группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ «Казмааульская СОШ» |
| 2. | Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля | 01.04-03.04 2021 | заместитель  директора по УВР | Директор, 100% педагогов, 75%учащихся и их родителей (законных  представителей) приняли участие в анкетировании. |
| 3. | Анализ рискового профиля школы | 01.04.2021-  03.04.21 | директор школы | Определены рисковые профили с высоким  риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 4. | Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы  и верификации рисковых профилей школы | 02.04.2021 | директор школы | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей  совместно с куратором |
| 5. | Разработка дорожной карты по итогам анализа  рисковых профилей школы | апрель 2021 | директор школы | Утверждена дорожная карта по итогам  анализа рисковых профилей школы |
| 6. | Активация рисковых направлений в МЭДК и  верификация рисковых профилей школы. | до  03.04.2021 | директор школы | активированы рисковые направления в ИС  МЭДК и верифицированы куратором. |
| 7. | Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в разных классах | 01.04. 2021 -  03.04.2021 | заместитель  директора по УВР | Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах. |
| 8. | Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) | 02.04.2021-  10.04.2021 | заместитель  директора по УВР | Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом,  социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями), |
| 9. | Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. | 02 .04.2021-  12.04.2021 | заместитель  директора по УВР | Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного  процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. | 01.03.2021 | заместитель  директора по УВР | определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. |
| 11. | Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьника». | 31.03.2021 | заместитель  директора по УВР | 100% участие педагогов в педагогическом совете |
| 12. | Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы. | до 03.04.2021 | директор школы | Проведена самодиагностика. Определены  меры, позволяющие повысить качество образования. |
| 13. | Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками неуспешности». | 26.04.2021 | заместитель  директора по УВР | 100% участие педагогов в семинаре- практикуме |
| 14. | Участие директора школы, представителей школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по  методическим запросам школ | 02.04.2021-  15.05.2021 | директор школы | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО |
| 15. | Проведение декады обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. | 15.04.2021-  25.04.2021 | заместитель  директора по УВР | 100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом в форме  взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. |
| 16. | Разработка программы развития и размещение в ИС  МЭДК | 01.04.2021-  30.04.2021 | директор школы | Разработана и утверждена программа  развития школы на 2021-2023гг. |
| 17. | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022 уч.г. с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с  рисками неуспешности. | 05.05.2021-  31.05.2021 | заместитель  директора по УВР | Составлен план внеурочной деятельности на 2021\2022 уч. год с учетом образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) с целью построения индивидуальных образовательных  траекторий детей с рисками неуспешности. |
| 18. | Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021\2022  уч.г. | 01.06.2021-  01.08.2021 | заместитель  директора по УВР | Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебной  неуспешности на 2021\2022 уч.г. |
| 19. | Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе | 20.05.2021 | заместитель  директора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе,  разместили на сайте документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 20. | Провести комплекс мероприятий, способствующих повышению школьного благосостояния. | 12.04-24.04 2021г. | заместитель  директора по УВР, педагог-психолог. | Проведен комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию через повышение самооценки, снятие тревожности, эмоциональной напряженности. Налажена работа педагога-психолога по направлениям:  - преодоление подростками кризисных психологических проблем;  - развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, самоотношения, принятия себя;  - формирование позитивного социального становления личности подростка. |
| 21 | Изучение причин недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников | 12.04-24.04 2021г. | заместитель  директора по УВР. | Выстроена на региональном (и муниципальном) уровне система, позволяющая осуществлять:  -диагностику профессиональных дефицитов педагогов;  -направление педагога для прохождения дополнительной образовательной программы в строгом соответствии с выявленными профессиональными дефицитами;  -мониторинг результативности прохождения педагогами дополнительных образовательных программ. |
| 22 | Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная  среда» национального проекта «Образование» | август 2021 | директор школы | Подключены региональные и муниципальные органы исполнительной власти.  Задействованы ресурсы и программы национального проекта «Образование» |
| 23 | Увеличение скорости подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» до 200 мб/с | май 2021-  август 2021 | заместитель  директора по АХЧ | В школе функционирует скоростной интернет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Проведение круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности» | 26.08.2021 | заместитель  директора по УВР | 100% участие педагогов школы в работе круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной  неуспешности» |
| 25. | Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» | 26.08.2021 | заместитель  директора по ВР | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных  представителей) в работе родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» |
| 26. | Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий | август 2021 | директор школы | Управленческая команда школы приняла участие в 100% региональных  образовательных мероприятий. |
| 27. | Проведение второго этапа мониторинга реализации  школьной дорожной карты | 01.09.2021-  20.09.2021 | директор школы | 100% мероприятий дорожной карты  исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) |
| 28. | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов,  подтвержденных куратором. | 01.11.2021 | заместитель  директора по УВР | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для  мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 29. | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Ежемесячное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в  СМИ, сайте школы, школьной газете. | апрель-  декабрь2021 | заместитель  директора по УВР | Размещено не менее одной публикации в месяц. |
| 30 | Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности». | 16.12.2021 | заместитель  директора по УВР. | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по  снижению уровня учебной неуспешности». |
| 31 | Подведение итогов проекта500+ | 20.12.2021 | директор школы | Видны позитивные изменения |